岘政发〔2023〕49号

# 关于印发《岘山镇“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动实施方案》的通知

各村（社区）、镇属单位：

为深入贯彻落实党的二十大和中央、省市县政法工作精神，经镇党政联席会议研究通过，现将《岘山镇“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

岘山镇人民政府

2023年9月7日

# 岘山镇“践行二十大、平安送万家”

# 平安建设主题宣传活动实施方案

# 根据衡阳县“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动要求，为配合做好政法系统文艺巡回演出活动，结合我镇实际，特制定本方案,具体如下：

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省市县政法工作精神，坚持统筹发展与安全，扎实推进平安岘山、法治岘山建设，不断提高市域治理现代化能力和水平，进一步提高社会各界参与社会综合治理工作的积极性，努力构建更加安全更加稳定更加和谐的社会环境。

# 一、组织领导

为确保宣传活动顺利开展，我镇成立“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动，组成名单如下：由党委书记周绍友任组长，党委副书记、镇长曾繁荣任第一副组长，党委副书记、政法委员刘翔宇任常务副组长，其他班子成员任副组长。工作专班下设办公室，办公室设在镇社会治安综合治理和应急管理办，由刘翔宇兼任办公室主任，负责活动方案具体实施及协调联络，切实加强对活动的组织领导。

- 三、活动安排

（一）内容：“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动文艺汇演

（二）时间：9月12日上午8：30，整场演出预计90分钟。

（三）地点：岘山镇党建文化广场

（四）参加人员：

1、全体脱产干部（含站所、镇属单位，共90人）；

2、各村（社区）党员干部、群众：岘市社区40人、岘山村25人、田心村15人、光明村15人、木口村15人，共110人；其余25个村（社区）每村4人，共100人）。

（五）活动议程：

1、党委书记周绍友致辞；

2、县联系单位领导讲话；

3、文艺节目演出（分四个阶段组织有奖问答）；

4、合影留念。

四、工作安排

为确保此次“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动准备充分、组织有序、保障有力，特成立活动筹备五个工作组：

- （一）组织筹备组

组    长：刘翔宇

负责部门：综治办、社会事业综合服务中心

职    责：负责活动统筹协调、前期准备、人员组织、活动休息室准备（公租房一楼大会议室），配合工作人员做好舞台搭建、摆放宣传展板、协助发放有奖竞答奖品等工作。

- （二）宣传报道组

组  长：易玉娥

成  员：康湘琳

职  责：负责“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动宣传报道。

- （三）后勤保障组

组    长：王  辉

负责部门：党政办、财政所

职    责：负责会议现场的所需物资准备及工作人员用餐，其中座椅300个、矿泉水300瓶、工作用餐5桌。

- （四）安保维稳组

安保维稳

组    长：罗  琼

负责部门：综合执法大队、派出所

职    责：负责现场安保维稳工作。

交通畅安

组    长：吴江龙

责任部门：交管站、交警二中队

职    责：负责维护道路交通及会场秩序。

- （五）医疗保障组

组    长：易玉娥

责任部门：卫生院

职    责：负责医疗保障、预防人员中暑等情况。

五、活动要求

（一）加强组织领导。要充分认识平安建设工作的必要性和重要性，切实把此次宣传活动作为平安建设工作的一项重要内容，精心策划，狠抓落实。要加强与联系单位的沟通合作，做好前期准备，确保宣传活动扎实开展、取得实效。

（二）注重广泛参与。要采取积极有效的方式方法，最大程度、最大范围地调动广大人民群众积极参与到宣传活动中来。要积极调动各方力量和资源,广泛宣传平安建设相关知识，通过干群密切配合，推动全镇平安建设工作进一步推进落实。

（三）建立长效机制。以“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动为契机，围绕反电诈、禁毒、防性侵、安全生产、信访维稳等重点工作，组织开展好各项宣传教育活动，营造良好的氛围，同时加大执法检查、专项整治和隐患排查力度，把安全隐患和问题消灭在萌芽状态，努力推进平安岘山建设。

附件：《岘山镇“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动节目单》

岘山镇人民政府

2023年9月7日

附件：

岘山镇“践行二十大、平安送万家”平安建设主题宣传活动节目单

| 序号 | 节目形式 | 节目名称 | 参演人数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主持人致辞 |  | 伍金莲、凌东锋 |
| 1 | 擒拿格斗 | 《蓝剑出击》 | 20人 |
| 2 | 音乐快板 | 《喜赞二十大》 | 伍金莲、毛星星、董良秀、刘佳妮、黄乐聪、罗丽萍 |
| 3 | 花鼓表演唱 | 《平安创建处处好》 | 陈轶、颜瑞 |
|  | 抽奖环节 |  |  |
| 4 | 禁毒小品 | 《回头的浪子》 | 李向阳、董良秀、冯青、江云忠、王伟 |
|  | 抽奖环节 |  |  |
| 5 | 三句半 | 《文明守法、平安出行》 | 张静、江云忠、颜瑞、王伟 |
|  | 抽奖环节 |  |  |
| 6 | 歌伴舞 | 《有些花儿》 | 刘佳妮、黄乐聪、毛星星、董良秀、伍金莲、罗丽萍 |
| 7 | 小品 | 《陷阱》 | 张静、王伟、陈轶、李向阳 |
| 8 | 渔鼓 | 《未成年人防性侵》 | 冯青、董良秀 |
|  | 抽奖环节 |  |  |
| 9 | 快板 | 《政法盾牌稳民心》 | 刘佳妮、黄乐聪、毛星星、伍金莲、江云忠、颜瑞、王伟、李向阳 |